## 年間計画
情シスの年間計画(2026年10月〜2027年9月)
見本の期限は2026年10月3日時点の公表によります。予定は変わることがあるので、公式の発表で確かめてから使ってください。
月 | 区分 | やること | 期限 | 担当 | 優先度 | 状態 | 残り日数 | メモ
2026年10月 | 期限もの | Windows 11 24H2(Home・Pro)の更新が終了。残っている端末を25H2か26H2へ上げる | 2026-10-13 | 情報システム担当 鈴木 | 高 | 進行中 |  | Enterprise・Educationの24H2は2027年10月12日まで
2026年10月 | 期限もの | Windows 10の法人向けESUの1年目が終了。2年目(1台122ドル)を買うか、移行・入れ替えかを決める | 2026-10-13 | 情報システム担当 鈴木 | 高 | 進行中 |  | Windows 10 2016 LTSBも同じ日にサポート終了
2026年10月 | 計画 | Windows 11 26H2を検証機で試し、先行グループへ配信する | 2026-10-31 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手 |  | 社員向けのお知らせを先に送る
2026年10月 | 予算・契約 | デジタル化・AI導入補助金 6次の申請締切(17時) | 2026-10-30 | 総務部 佐藤 | 中 | 未着手 |  | 交付決定は12月10日の予定。決定前の契約は対象外
2026年11月 | 期限もの | Windows 11 23H2(Enterprise・Education)の更新が終了 | 2026-11-10 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手
2026年11月 | 期限もの | GeminiのGemが終了(個人アカウント)。業務で個人のGemを使っていないか社員に確かめる | 2026-11-17 | 情報システム担当 鈴木 | 低 | 未着手 |  | 日付はGeminiアプリ内の告知による
2026年11月 | 計画 | SSL/TLS証明書の台帳を作り、手作業で更新しているものに印を付ける | 2026-12-25 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手 |  | 2027年3月から有効期間が最長100日になる
2026年12月 | 予算・契約 | ドコモの料金改定。社用スマホのプランと翌月の請求額を確かめる | 2026-12-01 | 総務部 佐藤 | 低 | 未着手 |  | ahamoは3段階制に変わる
2026年12月 | 定例 | 年末年始の前に、バックアップから1つ戻せることを試す。休み中の連絡体制を決める | 2026-12-25 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手
2027年1月 | 期限もの | Windows Server 2016の延長サポートが終了。ファイルサーバーの移行を終える | 2027-01-12 | 情報システム担当 鈴木 | 高 | 進行中 |  | 年末年始をはさむので早めに
2027年1月 | 計画 | SCS評価制度(★3)に向け、確認を頼む専門家の目星をつける | 2027-01-31 | 情報システム担当 鈴木 | 低 | 未着手 |  | 申請受付は2026年度末頃の予定
2027年2月 | 期限もの | Let's Encryptの標準の証明書が64日になる予定。自動更新が動いているか確かめる | 2027-02-10 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手
2027年3月 | 期限もの | GeminiのGemが終了(Workspace Business・Enterprise)。スキルへの移行を確かめる | 2027-03-01 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手 |  | 教育機関は2027年6月1日以降
2027年3月 | 期限もの | SSL/TLS証明書の最長の有効期間が100日になる。手作業の更新をなくす | 2027-03-15 | 情報システム担当 鈴木 | 高 | 未着手 |  | 2029年3月からは47日
2027年3月 | 予算・契約 | 来年度のIT予算と、ライセンスの更新数を決めて稟議を回す | 2027-03-15 | 経理部 高橋 | 高 | 未着手 |  | 「IT投資の稟議書」を使う
2027年3月 | 定例 | 4月の新入社員のパソコンとアカウントを入社日の前に用意する | 2027-03-31 | 人事部 田中 | 高 | 未着手 |  | 人事からの連絡期限を2月中に決めておく
2027年4月 | 教育・訓練 | 新入社員と全社員のセキュリティ研修(詐欺メール、パスワード、持ち出し) | 2027-04-30 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手
2027年5月 | 予算・契約 | 補助金の事業実施と実績報告の期限(予定) | 2027-05-31 | 総務部 佐藤 | 中 | 未着手 |  | 補助金を使った場合のみ
2027年6月 | 教育・訓練 | ランサムウェアを想定した訓練。バックアップから実際に戻し、かかった時間を記録する | 2027-06-30 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手
2027年7月 | 予算・契約 | SaaSとライセンスの棚卸し。使っていないアカウントを解約する | 2027-07-31 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手 |  | 減った金額を記録しておく
2027年8月 | 計画 | 来年度のパソコン入れ替えの台数と時期を決める | 2027-08-31 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手 |  | メモリの価格の動きを確かめる
2027年9月 | 期限もの | Windows 10 ESUの2年目とWindows 11 25H2(Home・Pro)の期限(2027年10月12日)の前に移行を終える | 2027-10-12 | 情報システム担当 鈴木 | 高 | 未着手 |  | 個人向けESUも同じ日に終了
2027年9月 | 計画 | 1年の実績(問い合わせ件数、止まった時間、削った費用)をまとめ、来期の計画を作る | 2027-09-30 | 情報システム担当 鈴木 | 中 | 未着手 |  | 評価面談の資料にする

## 定例作業
定例作業の予定
頻度と最後に行った日を入れると、次の予定日とあと何日かを自動で出します。期限を過ぎると「遅れ」になります。
作業 | 頻度 | 担当 | 最後に行った日 | 次の予定日 | あと何日 | 状態 | メモ
Windows Updateとソフトの更新が全台に入ったかを確かめる | 毎月 | 情報システム担当 鈴木 | 2026-09-18 |  |  |  | 毎月の更新の配信から2週間以内に全台
バックアップが取れているかを記録で確かめる | 毎月 | 情報システム担当 鈴木 | 2026-09-30
退職者・異動者のアカウントと権限の棚卸し | 四半期 | 情報システム担当 鈴木 | 2026-07-01 |  |  |  | 人事の名簿と突き合わせる
SSL/TLS証明書とドメインの有効期限を確かめる | 四半期 | 情報システム担当 鈴木 | 2026-08-03 |  |  |  | 2027年3月からは毎月にする
バックアップから実際に戻す訓練 | 毎年 | 情報システム担当 鈴木 | 2025-11-20 |  |  |  | 「バックアップとBCPの確認表」に記録する
Formulas:
次の予定日 = IF(OR([頻度]="",[最後に行った日]=""),"",TEXT(EDATE([最後に行った日],IF([頻度]="毎月",1,IF([頻度]="四半期",3,IF([頻度]="半年",6,12)))),"yyyy/mm/dd"))
あと何日 = IF(OR([頻度]="",[最後に行った日]=""),"",EDATE([最後に行った日],IF([頻度]="毎月",1,IF([頻度]="四半期",3,IF([頻度]="半年",6,12))))-TODAY())

## 使い方
使い方
1. 「年間計画」シートの見本は、2026年10月から2027年9月の期限ものと、よくある定例作業です。
2. 期限は2026年10月3日時点の公表によります。延期や変更があるので、使う前に公式の発表を確かめてください。
3. 自社に関係のない行は消し、契約の更新日、保守の期限、決算や監査の時期などを足します。
4. 「残り日数」は期限から今日を引いた日数です。マイナスは期限切れです。状態を「完了」にすると消えます。
5. 「定例作業」シートは、最後に行った日を書き換えるだけで、次の予定日が更新されます。
6. 1年の終わりに完了した行を数えると、評価面談や来期の予算の資料になります。